## Sheet1
Projektplan
				Monaten	March				April				Mai				Jun				Jul				Aug				Sep					Okt				Nov
	AS =	Arbeitsschrit		Kalenderwoche	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
	MS =	Meilstein		Masterwoche					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Start	AS	Themaverständins
	AS	Info-Samlung
	AS	Vorbereitung
	AS	Bearbeitung
Analyse	MS	Beginn					X
	AS	Analysieren vom vorherigen Code
	AS	Zwischenergebnisse Analyze
	AS	Ergebnisse von KI-Methoden Vergleichen
	MS	Ermittelung					X
Optimierung& implement.	AS	Finden den Fehlern
	AS	Finden Lösungen für die Fehlern
	AS	Validieren den gesamten Prozess
	MS	Dokumentation					X
Finish	AS	Schreiben
	AS	Überprüfung
	MS	Fertigstllung					X